## Migración 1 - Hasta 22112022
BOL-CGSI	Cliente	Vlan Name	Nombre a Cambiar	Current Vlan	New Vlan	Servicio	Migrado a Vlan 3000	Migrado Físicamente	Pandora	Cacti	Documento de Vlans / Switch	Documento de Vlans GPON	Documento de LAN	Documento de WAN	Documento de Correos por Nodo	Vlan en la OLT	Puertos / Vlan de los Switch
El Universal	Guillermo	ELUN-GUILLERMO-AMAR	N/A	983	3350	IP	SI	SI	SI	SI	N/A		SI	SI		SI	SI
	Safary Bakery	ELUN-SAFARI-BAKERY	N/A	984	3351	IP	SI	SI	SI	SI	N/A		SI	SI		SI	SI
	Dipromulca	ELUN-DIPROMULCA	N/A	969	3352	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI		SI
	Corporación Lazam	ELUN-CORP-LAZAM	N/A	965	3353	IP	SI	SI	SI	SI	N/A		SI	SI		SI	SI
	Elco	ELUN-ELCO	N/A	958	3354	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI		SI
	CICPC Urdaneta	ELUN-CICPC-URDANETA	N/A	974	3355	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	CICPC Carabobo	ELUN-CICPC-PCARABOBO	N/A	975	3356	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Cartonera Caracas	ELUN-CARTONERA_CCS	N/A	953	3357	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Farmarato	ELUN-FARMARATO	N/A	977	3358	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI		SI	SI
	CVA El Centro	ELUN-CVA-CENTRO	N/A	970	3359	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI
	Corpo Grupeska	ELUN-GRUPESKA	N/A	963	3360	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	SGF	ELUN-SGF-AV-FA	N/A	967	3362	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	hotel Alex	ELUN-HOTEL-ALEX	N/A	978	3361	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Gama San Bernardino	ELUN-GAMA-SB-SW / ELUN-GAMA-SB-VPN	N/A	980.981		Transporte	No Será Migrado					N/A	N/A	N/A		N/A
Galipán	Acuario	BOL-CASIO-PPAL-MGM	N/A	665		Transporte	No Será Migrado	SI	SI	SI		N/A	N/A	N/A	SI	N/A
	Feria	BOL-CASIO-PPAL-MGM	N/A	665		Transporte	No Será Migrado	SI	SI	SI		N/A	N/A	N/A	SI	N/A
	Stand	BOL-CASIO-PPAL-MGM	N/A	665		Transporte	No Será Migrado	SI	SI	SI		N/A	N/A	N/A	SI	N/A
	Zurich	GALI-ZURICH	N/A	559	3228	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Fondo De valores	GALI-FONDO-DE-VALORES	N/A	588	3229	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Primtek	GALI-PRIMTEK-27	N/A	589	3230	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI		SI	SI
	Access Salud	GALI-ACCESS-SALUD	N/A	599	3231	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	VenamCham	GALI-VENAMCHAM	N/A	1557	3232	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	National Cargo	GALI-NATIONAL-CARGO	N/A	1561	3233	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	2Net Emb. De Italia	GALI-2NET-EMB-ITALIA	N/A	1572		Transporte	No Será Migrado	SI	SI	SI	SI		N/A
	GPS	GALI-GPS-40MB	N/A	560	3234	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Instituto italiano	GALI-INST-ITALIANO	N/A	575	3235	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Iglesia Campo Alegre	GALI-IGLESIA-CAM-ALEG	GALI-IGLESIA-C-ALEG	576	3243	IP	SI	SI		SI	SI		SI	SI	SI
	Mazar	GALI-MAZAR	N/A	582	3236	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		GALI-BEKESANTOS	N/A	598	3241	IP	SI	Si	SI	SI	SI		SI	SI	SI
		GALI-AGENCIA-DE-FUTBOL	GALI-AGEN-DE-FUTBOL	1553	3244	IP	SI	Si		SI				SI
		GALI-CONTRUCTORA-IHI	N/A	593	3245	IP	SI	SI	SI	SI				SI	SI	SI
		GALI-EVEBA	N/A	555	3246	IP	SI	SI		SI						SI
		GALI-FINANTRUST	N/A	595	3247	IP	SI	SI		SI				SI		SI
		GALI-FONDOGLOBAL	GALI-FONDO-GLOBAL	551	3248	IP	SI	SI		SI						SI
		GALI-INTERJURIS	N/A	553	3249	IP	SI	SI		SI						SI
		GALI-MRW	N/A	1559	3600	IP	SI	SI		SI				SI		SI
		GALI_ORIENTAL	N/A	566	3601	IP	SI	SI		SI				SI		SI
		GALI-OVEJA-NEGRA	N/A	558	3602	IP	SI	SI		SI				SI		SI
		GALI-NODUS-BANK	N/A	573	3607
		GALI-PACIF	N/A	562	3603	IP	SI	SI		SI
		GALI-FAO	N/A	565	3606
		GALI-POLICIA-CHACAO	N/A	1560	3604	IP	SI	SI		SI				SI
		GALI-SEPAGOS	N/A	591	3605	IP	SI	SI		SI				SI
		GALI-ZUMA-SEGUROS	N/A	594	3608	IP	SI	SI		SI				SI
		GALI-BIXA	N/A	1555	3242	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
	Grupo falcón	GALI-GRUPO-FALCON	N/A	1573	3237	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
Libertador	Qta Emecicno	LIB-QUINTA-EMECICNO	N/A	1024	3034	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Soluciones TI	LIBER-SOLUCIONESTI	N/A	1013	3035	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Soaint	LIBER-SOAINT	N/A	1030	3036	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Soluciones Coello	LIBER-SOL-COELLO-PISO-6	N/A	1039	3037	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Mi Casita	LIBER-MICASITA	N/A	1043	3038	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Qta Solera	LIBER-QUINTA-SOLERA	N/A	1045	3039	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Dav Dubbing	LIBER-DAV-DUBBING	N/A	1018	3040	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Clinica Santiago de Leon	LIBER-CLI-SANTIAGO-L	N/A	1050	3041	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Condominio Banco Plaza	LIBER-CONDOMI-BANCOP	N/A	1037	3042	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Shaarei Shalom	LIBER-SHAAREI-SHALOM	N/A	1015	3043	IP	SI	SI	SI	SI	SI		N/A		SI	SI
	More Consulting	LIBER-MORE	N/A	1020	3044	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
Torre Uno	World Trading	TUNO-WORLD-TRADING	N/A	485	3267	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	TopFood	TUNO-TOP-FOOD	N/A	486	3268	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Qta el Maissanco	TUNO-QUINTA-EL-MAISSANCO	N/A	490	3269	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	CVA Las Mercedes	TUNO-COELLO-CVA-MER	N/A	492	3270	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Destilería Carúpano	TUNO-DEST-CARUPANO	N/A	494	3271	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Excelsior Gama		N/A	495.496		Transporte	No Será Migrado	SI	SI	SI			N/A
	Yeet de Venezuela	TUNO-YEET-DE-VEN	N/A	452	3272	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Dancing Dolly	TUNO-DANCINGDOLLY	N/A	461	3273	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Estivaneli	TUNO-ESTIVANELI	N/A	462	3274	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Tolonet	TUNO-TOLONET-FIB	N/A	465	3275	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Hotel Paseo las Mercedes	TUNO-PASEO-L-M	N/A	466	3276	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Emb Rusia	TUNO-EMB-RUSIA	N/A	467	3277	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Lobby Ah	TUNO-LOBBY-AH	N/A	470	3278	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Qta Mary	TUNO-QTA-MARY	N/A	472	3279	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Final Curve	TUNO-FINAL-CURVE	N/A	473	3280	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	ISARQ	TUNO-ISARQ	N/A	474	3281	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Audio Concept	TUNO-AUDIO-CONCEPT	N/A	475	3282	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Conaven	TUNO-CONAVEN	N/A	476	3283	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Modusistema	TUNO-MODUSISTEMA	N/A	478	3284	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Banking	TUNO-BANKING	N/A	479	3285	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Echo Link	TUNO-ECHO-LINK	N/A	480	3286	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Unión Europea	TUNO-UNION-EUROPEA-MUD	N/A	481	3287	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Hecticus	TUNO-HECTICUS	N/A	482	3288	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Muebles Mary	TUNO-MUEBLES-MARY	N/A	483	3289	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Intervit	TUNO-INTERVIT	N/A	484	3290	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Consein	TUNO-CONSEIN	N/A	487	3291	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
	Club Valle Arriba	TUNO-CLUB-VALLE-ARRIBA	N/A	489	3292	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		LEB-EXCELSIOR-GAMA-M / LEB-EXCELSIOR-GAMA-M-VPN	LEB-EXC-GAMA-M LEB-EXC-GAMA-M-VPN	1702.1703	N/A	Transporte	No Será Migrado						N/A		SI
	St. Moritz		N/A	497,498,500		IP / Transporte	No Será Migrado	SI	SI	SI			N/A
	2Net Militar		N/A	1801		Transporte	No Será Migrado	SI	SI	SI			N/A
	2Net Torre Financiera		N/A	488		Transporte	No Será Migrado	SI	SI	SI			N/A
Bol		LEB-CHOCOBRU	BOL-CHOCOBRU	603	3400	IP	si	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		BOL- TECNOCOMPUTACION	BOL-TECNOCOM	617	3408	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		BOL-AGROP-MUNDIAL	N/A	671	3432	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		LEB-ALBORADA	BOL-ALBORADA	659	3422	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		LEB-AVILAIRE	BOL-AVILAIRE	1682	3435	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		LEB-AXESS-NET	BOL-TELCORP-HSJ	611	3403	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI		SI	SI
		BOL-BET-SHMUEL-ESTE	N/A	627	3410	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI		SI	SI
		BOL-BRANZA-1800	N/A	670	3431	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		LEB-CANGURO	BOL-CANGURO	1658	3450	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		LEB-CAPI	BOL-CAPI	616	3407	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		BOL-CAUCHOS-MUNDIAL	N/A	666	3427	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		BOL-CGSI	BOL-CGSI	654	3419	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		LEB-CLUB LOS CORTIJOS	BOL-CL-LOS-CORTIJOS	1714	3438	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		BOL-COLEGIO-FRANCIA	N/A	669	3430	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		LEB-CONSIS	BOL-CONSIS	641	3412	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		LEB-DGCIM-LOGISTICA	BOL-DGCIM-LOGISTICA	1653	3446	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		LEB-DGCIM-OPERACIONES	BOL-DGCIM-OPER	1652	3445	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		LEB-DIRECTA-GROUP-AUTANA	BOL-DIR-GROUP-AUTANA	1660	3451	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI		SI	SI
		LEB-DROGUERIA-NENA	BOL-DROGUERIA-NENA	1681	3434	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		LEB-FARMACIA-ADAN	BOL-FARMACIA-ADAN	1666	3442	IP	SI	Si	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		LEB-GALAXIA-MEDICA	BOL-GALAXIA-MEDICA	651	3417	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		LEB-GENERACION-TECN	BOL-GENERACION-TECN	1667	3443	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		LEB-GINA	BOL-GINA	1120	3454	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI		SI	SI
		BOL-GRUPO-PHX	N/A	668	3429	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		BOL-HEB-CAM	N/A	605	3401	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI		SI	SI
		BOL-HEB-COLEGIO	N/A	644	3414	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI		SI	SI
		LEB-HEBRAICA-CLUB	BOL-HEBRAICA-CLUB	1123	3456	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI		SI	SI
		LEB-HEB-WIFI	BOL-HEB-WIFI	1122	3455	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI		SI	SI
		BOL-HOGAR-LUVADICHT	N/A	662	3426	IP	SI	Si	SI	SI	SI		SI		NO	SI
		LEB-HOTECHE	BOL-HOTECHE	1675	3433	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		LEB-INFOTAX	BOL-INFOTAX	642	3413	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		BOL-JOSEPH-SIMKIN	N/A	626	3409	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		LEB-JUAN-CARLOS-VALERA	BOL-JUAN-CARLOS-V	615	3406	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		LEB-KORES	BOL-KORES	1719	3441	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		LEB-LA-PERLA	3428	652	3418	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		LEB- LIBERTY EXPRESS BOLEITA	BOL-LIBERTY-EXP-BOL	1717	3439	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI		SI	SI
		BOL-LIBERTY-OFINCA	N/A	667	3428	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		LEB-LIDER-PRAGMA	BOL-LIDER-PRAGMA	1656	3449	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		BOL-MAPLOCA	N/A	657	3420	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		BOL-MICROFILMS	N/A	650	3416	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		LEB-NIVTAJ-TSALACH	BOL-NIVTAJ-TSALACH	1661	3452	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		BOL-OLTP-ATM	N/A	661	3425	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		BOL-OLTP-URB	N/A	658	3421	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		BOL-OPAS	N/A	647	3415	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		LEB-PEPSICO FUND:	BOL-PEPSICO FUND.	1119	3453	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI		SI	SI
		LEB- POLINAC	BOL-POLINAC	1718	3440	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		LEB-PRC-SEGRE	BOL-PRC-SEGRE	1669	3444	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		LEB-PRIMTEK-CCBC	BOL-PRIMTEK-CCBC	1655	3448	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		LEB-PRIMTEK-WILSON	BOL-PRIMTEK-WILSON	1654	3447	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		BOL-PROD_KHYM	N/A	660	3423	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		BOL-QUINTA MI REFUGIO	BOL-QTA-MI-REFUGIO	612	3404	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		BOL-RIVOLI	N/A	614	3405	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		LEB-SALVA-LOGISTC	BOL-SALVA-LOGISTC	1707	3437	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		LEB-SMARTCALL-PANALP	BOL-SMARTCALL-PANALP	1706	3436	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		BOL-VALORALTA	N/A	637	3411	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		BOL-WEDOO	N/A	606	3402	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		LEB-MOLINOS-NACIONALES	BOL-MOL-NACIONALES	1134	3461	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI		SI	SI
		LEB-PRC333-MONACA	BOL-PRC333-MONACA	1133	3460	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI		SI	SI
		LEB-PRC-DANISA	BOL-PRC-DANISA	1132	3459	IP	SI	Si	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		BOL-ARTROGEN	N/A	610	3462	IP	SI	SI	Si	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		LEB-SMARTCALL-COLEG	BOL-SMARTCALL-COLEG	1128	3458	IP	Si	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
		TOP-RONAVA		1623		Transporte	No Será Migrado
		PCR-TOP-TECNOAVILA		1624		Transporte	No Será Migrado
		PCR-TOP-ACUARIO		1625		Transporte	No Será Migrado
		LEB-GAMA-BOL-SW		1678		Transporte	No Será Migrado
		BOL-VENEIMCA	N/A	624	3463	IP			SI	SI	SI		SI
		LEB-TELEVEN	BOL-TELEVEN	1127	3457	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI		SI
MCCY		LEB-CENTRO-MARMOL	MCCY-CENTRO-MARMOL	1671	3505	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI		SI
		LEB-CHARVENCA	MCCY-CHARVENCA	1117	3506	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI		SI
		LEB-CLOUDHOPP	MCCY-CLOUDHOPP	1683	3501	IP	Si	SI	SI	SI	SI		SI	SI		SI
		LEB-CONTALFA	MCCY-CONTALFA	1103	3500	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI			Si
		LEB-DILOJA	MCCY-DILOJA	1118	3502	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI		SI
		LEB-MUDANZAS-INTER-LLANITO	MCCY-MUD-INT-LLANITO	1125	3503	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI		SI
		LEB-GAMA-URBINA	N/A	1720		Transporte	No Será Migrado			SI
		LEB-2NET-MCY-PLAZA	N/A	1727		Transporte	No Será Migrado			SI
		MCCY-JETCIVEN	N/A	211	3507	IP	SI	SI		SI			SI	SI
		MCCY-LABORATORIO-SULCAGEL	MCCY-LAB-SULCAGEL	209	3508	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI		SI
		MCCY-AROMACOM-GROUP	N/A	218	3509	IP	SI	SI	SI	SI			SI	SI		SI
		MCCY-LASER	N/A	206	3510	IP	Si	SI	SI	SI	SI		SI	SI		SI
		MCCY-GRUPO-PRINCIPAL	N/A	207	3511	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI		SI
		MCCY-CHARVENCA-CSP	N/A	213	3512		NO HA SIDO MIGRADO
		MCCY-NEUTRONA-EAGLE-BURGMANN	MCCY-NEUTRONA-EAGLE	212	3513	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI		SI
		LEB-STP-CONSULTORES	MCCY-STP-CONSULTORES	1126	3504	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI		SI
Lebrun		LEB-DIVISION-365	N/A	1662	3150	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI		SI
		LEB-QTA-ODETE	N/A	1663	3151	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI			SI
		LEB-HERGLY	N/A	1664	3152	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI		SI
		LEB-INVERSIONES-747	N/A	1665	3153	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI		SI
		LEB-FC-PHARMA	N/A	1723	3155	IP	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI		SI
		LEB-GOWEB	N/A	1735	3156	IP	SI	SI	SI	SI	SI			SI		SI
Otras Migraciones	nextpoint			1501	N/A		NO	NO	NO
	asap			1512	N/A		NO	NO	NO
	obelisco			1518	N/A		NO	NO	NO
	echeverria y asociados			506	N/A		NO	NO	NO
	condominio parcristal			513	N/A		NO	NO	NO
	molina viajes 515			515	N/A		NO	NO	NO
	prisma 527			527	N/A		NO	NO	NO
	ufpna 536			536	N/A		NO	NO	NO
	aiv del este 540			540	N/A		NO	NO	NO
	bnai brith 541			541	N/A		NO	NO	NO
	jabad uvavitch 542			542	N/A		NO	NO	NO
	terrazas altam 543			543	N/A		NO	NO	NO
	corp sisa 544			544	N/A		NO	NO	NO
	cruz roja 546			546	N/A		NO	NO	NO
	efe 547			547	N/A		NO	NO	NO
	brilux 548			548	N/A		NO	NO	NO
	internet			1509	N/A		NO	NO	NO
	reuters			1520	N/A		NO	NO	NO
	grupo oseo			1604	N/A		NO	NO	NO
	fchacon			507	N/A		NO	NO	NO
	ikigai 549			549	N/A		NO	NO	NO
	PCR-ESTANCIA-GRANDE			538	N/A		NO	NO	NO
	visa 535			535	N/A		NO	NO	NO
	galipan			1545	N/A		NO	NO	NO
	estancia grande 1 C 1513			1513	N/A		NO	NO	NO
	3a 1514			1514	N/A		NO	NO	NO
	4b 1516			1516	N/A		NO	NO	NO
	pha 1517			1517	N/A		NO	NO	NO
	1a 1519			1519	N/A		NO	NO	NO
	leon ma 1522			1522	N/A		NO	NO	NO
	fondo de valores 1524			1524	N/A		NO	NO	NO
	e business 1526			1526	N/A		NO	NO	NO
	dellacqua 1527			1527	N/A		NO	NO	NO
	maritima marola 1528			1528	N/A		NO	NO	NO
	condominio caurimare 1535			1535	N/A		NO	NO	NO
	obras publicas 1548			1548	N/A		NO	NO	NO
	total oul 1618			1618	N/A		NO	NO	NO
	born raised 1619			1619	N/A		NO	NO	NO
	joyeria rio 1622			1622	N/A		NO	NO	NO
	helios 1628			1628	N/A		NO	NO	NO
	adm mengim 1632			1632	N/A		NO	NO	NO
	invercapital 1633			1633	N/A		NO	NO	NO
	cruz roja 1643			1643	N/A		NO	NO	NO
	jap pappier 1644			1644	N/A		NO	NO	NO
	reveron rosario 1645			1645	N/A		NO	NO	NO
	telecorp 1649			1649	N/A		NO	NO	NO
	parawa 1753			1753	N/A		NO	NO	NO
	soluciones emp 1755			1755	N/A		NO	NO	NO
	pnud vzla 1756			1756	N/A		NO	NO	NO
	garcia tunon			508	N/A		NO	NO	NO
	estan 2C			511	N/A		NO	NO	NO
	ypergas			525	N/A		NO	NO	NO
	3c 1515			1515	N/A		NO	NO	NO
	lpg 1646			1646	N/A		NO	NO	NO
	supercentro 1648			1648	N/A		NO	NO	NO
	seduvigis 1751			1751	N/A		NO	NO	NO
	gestion			519	N/A		NO	NO	NO
	fondo de valores quinta muñeca			1251	N/A		NO	NO	NO
	gama			495	N/A		NO	NO	NO
	condominio tuno			477	N/A		NO	NO	NO
	plan suárez caurimare			1252	N/A		NO	NO	NO
	plan suárez caurimare			1253	N/A		NO	NO	NO
		ACNUR-FIBRA;ID:11658		534	N/A		NO	NO	NO
		ANAUC-2NET-C-MEDICO		1163	N/A		NO	NO	NO
		CANTON-GRILL;ID:26286		1641	N/A		NO	NO	NO
		ELUN-ST-GUILLAN		971	N/A		NO	NO	NO
		GALI-NEU-YANK-GROUP		1554	N/A		NO	NO	NO
		GRUPO-JHS;ID:26008		1254	N/A		NO	NO	NO
		PCR-ACTIVALORES		1635	N/A		NO	NO	NO
		SINAI-VENE-SAMIRA-PRINCIPAL		1208	N/A		NO	NO	NO
		TELCORP;ID:26301		493	N/A		NO	NO	NO
		UNICEF-HP;ID:25552		528	N/A		NO	NO	NO
		VIVA-SUPERCENTRO;ID:26282		1640	N/A		NO	NO	NO
		YV-INGENIERIA;ID:26147		1529	N/A		NO	NO	NO
		CRED-LEBRUN		30	N/A		NO	NO	NO
		MULTIPHONE;ID:22666		4	N/A		NO	NO	NO
		PEER-NU		129	N/A		NO	NO	NO
		BNC3_OLD-EDC455		956	N/A		NO	NO	NO
		BNC4_OLD-EDC456		957	N/A		NO	NO	NO
		CANTV-SYMRISE-Neutrona_ID84841		1033	N/A		NO	NO	NO
		CUBON-CONDOMINIO		1051	N/A		NO	NO	NO
		LIBER-NEUTRONA-TORRE-POLAR		1038	N/A		NO	NO	NO
		MCCY-TECNO-URB		1104	N/A		NO	NO	NO
		NEKSO;ID:26017		1052	N/A		NO	NO	NO
		NEUTRONA-ROSNEFT;ID:26054		596	N/A		NO	NO	NO
		PCR-FCO-NEUTRONA/NEUTRONA_ID:90604		1523	N/A		NO	NO	NO
		RED1-VL1504-MEDICOS-SIN-FRONT;ID:26093		1504	N/A		NO	NO	NO
		RIVOLI-BOSQUE;ID:25968		620	N/A		NO	NO	NO
		SID85070 -# EPL -# 1_Mbps -# VLAN:460 -# IFX_VENEZUELA		460	N/A		NO	NO	NO
		PCR-CAYORMA/NEUTRONA		1506	N/A		NO	NO	NO
		SINAI-DIRECTV/NEUTRONA SID90595		1205	N/A		NO	NO	NO
		CANTV_VLAN:720_ID:1000002193_Circuito:2301-0152284/9216-0006062		720	N/A		NO	NO	NO
		ALFONSORCHUAO;ID:26030		1059	N/A		NO	NO	NO
		ALTUM;ID:26199		1070	N/A		NO	NO	NO
		ANAU-BEIT-AVOT		1160	N/A		NO	NO	NO
		ANAU-BEIT-AVOT-CAM		1157	N/A		NO	NO	NO
		ANAU-BEIT-JOSEPH		1156	N/A		NO	NO	NO
		ANAU-QUINTA		1152	N/A		NO	NO	NO
		ANAU-ROUTER-PARQUE		1153	N/A		NO	NO	NO
		ANAU-UNION-ISRAELITA;ID:25927		1154	N/A		NO	NO	NO
		ANAU-YESHIVA		1155	N/A		NO	NO	NO
		ARAQUE;ID:25989		557	N/A		NO	NO	NO
		ASESORIA-FINAN;ID:26195		1071	N/A		NO	NO	NO
		BBO-CAPITAL;ID:22723		1075	N/A		NO	NO	NO
		BOL-CASA-JACKELIN		638	N/A		NO	NO	NO
		CASA-ESTEFANY		625	N/A		NO	NO	NO
		CLETECI;ID:26013		1057	N/A		NO	NO	NO
		CRED-FCHACON		272	N/A		NO	NO	NO
		CRED-GESTION-OLT		260	N/A		NO	NO	NO
		CUBO-CUBICULOS-Y-PAP		1062	N/A		NO	NO	NO
		CUBO-E/S-CHUAO		1072	N/A		NO	NO	NO
		CUBO-GESTION-OLT		1076	N/A		NO	NO	NO
		CUBON-MUDANZAS-INTERNACIONALES;ID:26046		1066	N/A		NO	NO	NO
		FONDOGLOBAL2;ID:25873		574	N/A		NO	NO	NO
		GALI-BC-GESTION		567	N/A		NO	NO	NO
		GALI-BPLAZA-TC-MGMT		1570	N/A		NO	NO	NO
		GALI-CARACASR-POLICLI		1564	N/A		NO	NO	NO
		GALI-CONDOMINIO		563	N/A		NO	NO	NO
		GALI-DANIEL-ISA		572	N/A		NO	NO	NO
		GALI-MS-INT-10-2		586	N/A		NO	NO	NO
		GALI-MS-MB		579	N/A		NO	NO	NO
		GALI-MS-SOLANO		580	N/A		NO	NO	NO
		GRANOS-DIGITALES;ID:26102		1064	N/A		NO	NO	NO
		HERBALIFE;ID:26191		267	N/A		NO	NO	NO
		IMPORTADORA-MERAKI;ID:26243		1074	N/A		NO	NO	NO
		KUWAIT-IFX;ID:26014		1055	N/A		NO	NO	NO
		MARSHAL;ID:26012		1058	N/A		NO	NO	NO
		MCCY-INFRA-CARACAS		201	N/A		NO	NO	NO
		MS-DALIA-R;ID:26059		581	N/A		NO	NO	NO
		NODUS-BANK;ID:22833		573	N/A		NO	NO	NO
		OLTP;ID:26074		1063	N/A		NO	NO	NO
		ORIENTAL-COBRE;ID:22833		256	N/A		NO	NO	NO
		PERLA-DEL-SUR;ID:26207		1556	N/A		NO	NO	NO
		PIZZOLANTE;ID:26120		1065	N/A		NO	NO	NO
		PROTOCOLO;ID:25998		277	N/A		NO	NO	NO
		RED_MGMT_FIBER_POP		17	N/A		NO	NO	NO
		SexyCaracas_Hosting;ID:22657		119	N/A		NO	NO	NO
		SINAI-BET-ABRAHAM		1202	N/A		NO	NO	NO
		SINAI-BET-SHMUEL		1201	N/A		NO	NO	NO
		SINAI-QUINTA-MILU		1203	N/A		NO	NO	NO
		SINAI-VENE-SAMIRA		1207	N/A		NO	NO	NO
		STMORITZ-IP-BAN;ID:26168		497	N/A		NO	NO	NO
		STMORITZ-SW-BAN;ID:26168		498	N/A		NO	NO	NO
		STMORITZ-SW-PAL;ID:26168		499	N/A		NO	NO	NO
		TC-WIMAC-SYS;ID:25901		202	N/A		NO	NO	NO
		TEACHLRCORP-1881;ID:25975		1552	N/A		NO	NO	NO
		TMER-AP		803	N/A		NO	NO	NO
		TMER-CONDOMINIO		805	N/A		NO	NO	NO
		TMER-MGL		806	N/A		NO	NO	NO
		TMER-SAMSUNG-EUROB		807	N/A		NO	NO	NO
		TPAR-PARMALAT;ID:25955		851	N/A		NO	NO	NO
		VENEVISION;ID:26092		1206	N/A		NO	NO	NO
		VHICOA;ID:26144		592	N/A		NO	NO	NO
		CANTV-ARMADA-OCHINA-LG;ID:10843		950	N/A		NO	NO	NO
		CANTV-IGLESIAJSUD;ID:23049		820	N/A		NO	NO	NO
		CANTV-SINAGOGA_BetAtharon		755	N/A		NO	NO	NO
		ADANFARMA;ID:26222		1620	N/A		NO	NO	NO
		BANCAMIGA;ID:26083		1505	N/A		NO	NO	NO
		BNC;ID:21599		954	N/A		NO	NO	NO
		CRED-TVZ-CA1-2022		283	N/A		NO	NO	NO
		CRED-TVZ-LC1-2022		284	N/A		NO	NO	NO
		CRED-TVZ-MTN-2022-1		281	N/A		NO	NO	NO
		CUBO-KAYSEN		1077	N/A		NO	NO	NO
		EMB-BRASIL;ID:21210		516	N/A		NO	NO	NO
		EMB-PAISES-BAJOS;ID:26197		1614	N/A		NO	NO	NO
		GALI-BC-IP		1567	N/A		NO	NO	NO
		GRUPO-OSEO;ID:26169		1531	N/A		NO	NO	NO
		PCR-NODOV-DELTA		1627	N/A		NO	NO	NO
		PCR-SISNET		1629	N/A		NO	NO	NO
		PCR-TEKKOA		1760	N/A		NO	NO	NO
		PCR-TEKKOA-SW		1759	N/A		NO	NO	NO
		PIDEYUMMY;ID:26204		1612	N/A		NO	NO	NO
		PURO-PAGO-TFC;ID:26196		1650	N/A		NO	NO	NO
		QTA-SERRANA;ID:26170		1611	N/A		NO	NO	NO
		SCOUT-TECNOLOGIA;ID:26000		526	N/A		NO	NO	NO
		TELCORP-PISO-13;ID:26301		1754	N/A		NO	NO	NO
		TUNO-NODOV-QTA-MARACA		491	N/A		NO	NO	NO
		VICTORIA-HOLDING;ID:26032		533	N/A		NO	NO	NO

## Migración 2
BOL-CGSI	Vlan Name	Nombre a Cambiar	Current Vlan	New Vlan	Servicio	Migrado a Vlan 3000	Migrado Físicamente	Pandora	Cacti	Documento de Vlans / Switch	Documento de Vlans GPON	Documento de LAN	Documento de WAN	Documento de Correos por Nodo	Vlan en la OLT	Puertos / Vlan de los Switch
Galipán	GALI-GLOBAL-UNO		3200	1575							si
											si
	GALI-POR-LA-PASTORA		3202	1577							si
	GALI-IT-BUSINESS		3203	1578							si
	GALI-TORINO		3204	569							si
	GALI-VIVIR-SEGUROS		3205	1579							si
	GALI-LAN-SUPPORT		3207	1580							si
	GALI-ACQUA-FONTANA		3208	571							si
	GALI-MAESTRE		3209	1573							si
	GALI-REVERON		3210	568							si
											si
	GALI-SISNET-LIDO		3212	1582							si
	GALI-ROSNEFT		3213	570							si
	GALI-HEFZIBA		3214	1583							si
	GALI-AGRO-AGUADIA		3215	1563							si
											si
	GALI-ALPHATECH		3217	1585							si
	GALI-VECIIINO		3218	1586							si
	GALI-PERLA-DEL-SUR		3219	1587							si
	GALI-ANALITICOM		3220	1568							si
	GALI-PROPERTY		3221	1588							si
											si
	GALI-DIVIDENDO-VOLUNTARIO	GALI-DIV-VOLUNTARIO	3223	1590							si
	GALI-CORP-MAESTRE-P5		3224	1591							si
	GALI-OPTIDIALER		3225	1592							si
	GALI-TOKEN-PAGOS-POS		3226	1593							si
	GALI-TEKKOA-BK2		3227	1594							si
	GALI-ZURICH		3228	1595							si
	GALI-FONDO-DE-VALORES	GALI-F-DE-VALORES	3229	1596							si
	GALI-PRIMTEK-27		3230	1597							si
	GALI-ACCESS-SALUD		3231	1598							si
	GALI-VENAMCHAM		3232	1599							si
	GALI-NATIONAL-CARGO		3233	1600							si
	GALI-GPS-40MB		3234	4051							si
	GALI-INST-ITALIANO		3235	4052							si
	GALI-MAZAR		3236	4053							si
	GALI-GRUPO-FALCON		3237	4054							si
	GALI-FRESH-TECHS		3238	4055							si
	GALI-CORPORACION-XDV		3239	4056							si
	GALI-MENCEY-CONTAC		3240	1558							si
	GALI-BEKESANTOS		3241	4057							si
	GALI-BIXA		3242	4058							si
	GALI-IGLESIA-C-ALEG		3243	4050							si
	GALI-AGEN-DE-FUTBOL		3244	1553							si
	GALI-CONTRUCTORA-IHI		3245	4059							si
	GALI-EVEBA		3246	555							si
	GALI-FINANTRUST		3247	595							si
	GALI-FONDOGLOBAL		3248	551							si
	GALI-INTERJURIS		3249	553							si
	GALI-MRW		3600	1559							si
	GALI_ORIENTAL		3601	566							si
	GALI-OVEJA-NEGRA		3602	558							si
	GALI-PACIF		3603	562							si
	GALI-POLICIA-CHACAO		3604	1560							si
	GALI-SEPAGOS		3605	591							si
	GALI-FAO		3606	565							si
	GALI-NODUS-BANK		3607	573							si
	GALI-ZUMA-SEGUROS		3608	594							si
	GALI-CLARKEMODET		3609	4060							si
	GALI-GRUPO-LATAM		3610	4061							si
											si
	GALI-AXESS-NET		3612	4063							si
	GALI-INV-CAYTAFA		3613	1557							si
	GALI-FAROCA-MANSION-CA		1566	N/A							si
	BOL-CASIO-PPAL-MGM		665	N/A							si
	GALI-2NET-EMB-ITALIA		1572	N/A							si

Lib	LIBER-NUBOTEK		3007	1900	LISTO
	LIBER-QUINTA-MARQUIS		3008	1901	LISTO
	LIBER-CONSULTORES-SC		3009	1902	LISTO
	LIBER-QUINTA-MERCED		3010	1903	LISTO
	LIBER-AMNISTIA		3011	1904	LISTO
	LIBER-MACROTEL		3012	1905	LISTO
	LIBER-PLUS-CONTACT		3013	1906	LISTO
	LIBER-QUINTA-CAPIHUE		3014	1907	LISTO
	LIBER-DIRECTA-GROUP		3015	1908	LISTO
	LIBER-EMB-PAISES-BAJOS	LIBER-EMB-PAISES-BAJ	3016	1909	LISTO
	LIBER-QUINTA-ARCADIA		3017	1910	LISTO
	LIBER-CORP-ASIA		3018	1911	LISTO
	LIBER-QTA-SAN-LUIS		3019	1912	LISTO
	LIBER-QTA-PIKAPU		3020	1913	LISTO
	LIBER-QTA-SETORRAY		3021	1914	LISTO
	LIBER-QTA-EL-RINCON		3022	1915	LISTO
	LIBER-QTA-EL-SAMAN		3023	1916	LISTO
	LIBER-QTA-SALTAMONTES	LIBER-QTA-SALTAMONTS	3024	1917	LISTO
	LIBER-COUNTRY-CLUB		3025	1918	LISTO
	LIBER-AISVE		3026	1919	LISTO
	LIBER-BANCO-PLAZA-PPL	LIBER-BCO-PLAZA-PPL	3027	1920	LISTO
	SALVAFOOD-PZA-VZLA		3028	1921	LISTO
	LIB-SOFTECH		3029	1922	LISTO
	LIB-BEYOND-CC		3030	1923	LISTO
	LIB-LAB-BEHRENS		3031	1924	LISTO
	LIB-QUINTA-RE		3032	1925	LISTO
	LIB-CLEA-TELECOM		3033	1926	LISTO
	LIB-QUINTA-EMECICNO		3034	1927	LISTO
	LIBER-SOLUCIONESTI		3035	1928	LISTO
	LIBER-SOAINT		3036	1929	LISTO
	LIBER-SOL-COELLO-PISO-6	LIBER-S-COELLO-P6	3037	1930	LISTO
	LIBER-MICASITA		3038	1931	LISTO
	LIBER-QUINTA-SOLERA		3039	1932	LISTO
	LIBER-DAV-DUBBING		3040	1933	LISTO
	LIBER-CLI-SANTIAGO-L		3041	1934	LISTO
	LIBER-CONDOMI-BANCOP		3042	1935	LISTO
	LIBER-SHAAREI-SHALOM		3043	1936	LISTO
	LIBER-MORE		3044	1937	LISTO
	LIBER-QTA-BELVEDERE		3045	1938	LISTO
	LIBER-TKONEKTO		3046	1939	LISTO
	LIBER-FARMA-HB		3047	1940	LISTO
	LIBER-QUINTA-VY		3048	1941	LISTO
	LIBER-FARM-HB-PLZ-VE		3049	1942	LISTO
	LIBER-FRESH-TECH-BP		3900	1943	LISTO
	LIBER-EVEMPRO		3001	1944	LISTO
	LIBER-JHA		3003	1945	LISTO
	LIBER-NETWORK-CONSUL		3004	1946	LISTO
	BOL-CASIO-PPAL-MGM		665	N/A	LISTO

MCCY

Lebrun

Otras Migraciones

## Hoja 2
1575	GALI-GLOBAL-UNO		GPON
1576	GALI-PURO-PAGO		GPON
1577	GALI-POR-LA-PASTORA		GPON
1578	GALI-IT-BUSINESS		GPON
1579	GALI-VIVIR-SEGUROS		GPON
1580	GALI-LAN-SUPPORT		GPON
1581	GALI-REVERON-2		GPON
1582	GALI-SISNET-LIDO		GPON
1583	GALI-HEFZIBA		GPON
1584	GALI-ESMARTKEEP		GPON
1585	GALI-ALPHATECH		GPON
1586	GALI-VECIIINO		GPON
1587	GALI-PERLA-DEL-SUR		GPON
1588	GALI-PROPERTY		GPON
1589	GALI-PANEL-SYSTEMS		GPON
1590	GALI-DIV-VOLUNTARIO		GPON
1591	GALI-CORP-MAESTRE-P5		GPON
1592	GALI-OPTIDIALER		GPON
1593	GALI-TOKEN-PAGOS-POS		GPON
1594	GALI-TEKKOA-BK2		GPON
1595	GALI-ZURICH		GPON
1596	GALI-F-DE-VALORES		GPON
1597	GALI-PRIMTEK-27		GPON
1598	GALI-ACCESS-SALUD		GPON
1599	GALI-VENAMCHAM		GPON
1600	GALI-NATIONAL-CARGO		GPON
4050	GALI-IGLESIA-C-ALEG		GPON
4051	GALI-GPS-40MB		GPON
4052	GALI-INST-ITALIANO		GPON
4053	GALI-MAZAR		GPON
4054	GALI-GRUPO-FALCON		GPON
4055	GALI-FRESH-TECHS		GPON
4056	GALI-CORPORACION-XDV		GPON
4057	GALI-BEKESANTOS		GPON
4058	GALI-BIXA		GPON
4059	GALI-CONTRUCTORA-IHI		GPON
4060	GALI-CLARKEMODET		GPON
4061	GALI-GRUPO-LATAM		GPON
4062	GALI-METRO-MULTICENT		GPON
4063	GALI-AXESS-NET		GPON
1557	GALI-INV-CAYTAFA		GPON

1900	LIBER-NUBOTEK		GPON
1901	LIBER-QUINTA-MARQUIS		GPON
1902	LIBER-CONSULTORES-SC		GPON
1903	LIBER-QUINTA-MERCED		GPON
1904	LIBER-AMNISTIA		GPON
1905	LIBER-MACROTEL		GPON
1906	LIBER-PLUS-CONTACT		GPON
1907	LIBER-QUINTA-CAPIHUE		GPON
1908	LIBER-DIRECTA-GROUP		GPON
1909	LIBER-EMB-PAISES-BAJ		GPON
1910	LIBER-QUINTA-ARCADIA		GPON
1911	LIBER-CORP-ASIA		GPON
1912	LIBER-QTA-SAN-LUIS		GPON
1913	LIBER-QTA-PIKAPU		GPON
1914	LIBER-QTA-SETORRAY		GPON
1915	LIBER-QTA-EL-RINCON		GPON
1916	LIBER-QTA-EL-SAMAN		GPON
1917	LIBER-QTA-SALTAMONTS		GPON
1918	LIBER-COUNTRY-CLUB		GPON
1919	LIBER-AISVE		GPON
1920	LIBER-BCO-PLAZA-PPL		GPON
1921	SALVAFOOD-PZA-VZLA		GPON
1922	LIB-SOFTECH		GPON
1923	LIB-BEYOND-CC		GPON
1924	LIB-LAB-BEHRENS		GPON
1925	LIB-QUINTA-RE		GPON
1926	LIB-CLEA-TELECOM		GPON
1927	LIB-QUINTA-EMECICNO		GPON
1928	LIBER-SOLUCIONESTI		GPON
1929	LIBER-SOAINT		GPON
1930	LIBER-S-COELLO-P6		GPON
1931	LIBER-MICASITA		GPON
1932	LIBER-QUINTA-SOLERA		GPON
1933	LIBER-DAV-DUBBING		GPON
1934	LIBER-CLI-SANTIAGO-L		GPON
1935	LIBER-CONDOMI-BANCOP		GPON
1936	LIBER-SHAAREI-SHALOM		GPON
1937	LIBER-MORE		GPON
1938	LIBER-QTA-BELVEDERE		GPON
1939	LIBER-TKONEKTO		GPON
1940	LIBER-FARMA-HB		GPON
1941	LIBER-QUINTA-VY		GPON
1942	LIBER-FARM-HB-PLZ-VE
1943	LIBER-FRESH-TECH-BP
1944	LIBER-EVEMPRO
1945	LIBER-JHA
1946	LIBER-NETWORK-CONSUL